# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

## DESCARTE FARMA - Plataforma de Geolocalização para Descarte Correto de Medicamentos

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

### 1.1 Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Descarte Farma - Plataforma Web de Geolocalização para Descarte Consciente de Medicamentos

Sigla: DF

Versão: 1.0 (MVP - Minimum Viable Product)

Data de Abertura: 13 de março de 2026

Período de Validade: 13 de março de 2026 a 16 de julho de 2026 (4 meses)

### 1.2 Patrocinador(es)

Patrocinador Principal: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e Secretarias de Saúde Municipais

Responsável pela Aprovação: Caio Barbosa (Product Owner)

### 1.3 Gerente de Projeto

Nome: Caio Barbosa de Lima

Contato: [caio.barbosa@sempreceub.com]

Cargo: Gerente de Projeto / Scrum Master /

Responsabilidades: Liderança técnica, remoção de impedimentos, coordenação da equipe e comunicação com stakeholders

Nome: Lucas Almeida

Contato: [ Email /Telefone]

Responsabilidades: Analítico de projeto e sistema DEV

## 2. JUSTIFICATIVA E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

### 2.1 Problema Identificado

O descarte inadequado de medicamentos vencidos ou não utilizados representa um grave risco ambiental e de saúde pública no Brasil. Atualmente, estima-se que milhões de unidades de medicamentos são descartadas incorretamente a cada ano, sendo jogadas no lixo comum ou na rede de esgoto. Esse comportamento resulta em:

- Contaminação de solos: Substâncias químicas persistentes infiltram-se nos lençóis freáticos, comprometendo a qualidade da água potável.

- Impacto na fauna: Resíduos farmacêuticos alteram o comportamento reprodutivo e imunológico de organismos aquáticos.

- Riscos à saúde pública: A presença de antibióticos no ambiente favorece o surgimento de bactérias multirresistentes.

- Desinformação da população: A falta de conhecimento sobre pontos de coleta oficiais e procedimentos corretos perpetua a prática prejudicial.

### 2.2 Alinhamento com Regulamentações

O projeto está alinhado com as seguintes diretrizes legais e normativas:

- Decreto Federal nº 10.388/2020: Institui a Logística Reversa de medicamentos, obrigando fabricantes, distribuidoras e farmácias a receber medicamentos vencidos ou em desuso.

- Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos): Estabelece responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo medicamentos.

- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018): O projeto respeitará rigorosamente a privacidade dos usuários e o tratamento seguro de dados pessoais.

### 2.3 Oportunidade Estratégica

O Descarte Farma posiciona-se como uma solução inovadora que:

- Elimina barreiras informacionais: Centraliza em uma única plataforma todos os pontos de coleta disponíveis, acessíveis por geolocalização.

- Facilita conformidade regulatória: Auxilia farmácias e postos de saúde a cumprir a Logística Reversa de forma mais eficiente.

- Gera dados para políticas públicas: Coleta informações sobre padrões de descarte que podem informar campanhas de educação ambiental.

- Diferencial competitivo: Primeira solução integrada no mercado brasileiro que combina mapeamento, educação ambiental e rastreabilidade de descartes.

## 3. OBJETIVOS DO PROJETO

### 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web responsiva que facilite a localização de pontos de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso, educando a população sobre descarte correto e reduzindo o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de fármacos.

### 3.2 Objetivos Específicos

- Objetivo Funcional: Criar um mapa interativo integrado com a API do Google Maps que exiba, em tempo real, todos os pontos de coleta (farmácias, postos de saúde e centros logísticos) parceiros do projeto, filtráveis por proximidade e tipo de estabelecimento.

- Objetivo Educacional: Desenvolver um módulo educativo interativo que classifique medicamentos por tipo (sólidos, líquidos, injetáveis) e apresente instruções claras sobre como descartá-los corretamente, incluindo avisos sobre substâncias perigosas.

- Objetivo de Engajamento: Implementar funcionalidades de gamificação (badges, histórico de descartes, estatísticas de impacto ambiental) para aumentar a adesão e retenção de usuários.

- Objetivo de Escalabilidade: Arquitetar a solução em microserviços e infraestrutura em nuvem (AWS/GCP) para suportar crescimento exponencial de usuários sem degradação de performance.

- Objetivo de Conformidade: Garantir que 100% das operações respeitem a LGPD, com criptografia de dados, consentimento explícito e direito ao esquecimento implementados desde o MVP.

## 4. ESCOPO DO PROJETO

### 4.1 Escopo Incluído (In Scope)

O projeto compreenderá os seguintes componentes e funcionalidades:

#### 4.1.1 Frontend (Interface de Usuário)

- Página Inicial: Dashboard com mapa interativo mostrando pontos de coleta próximos ao usuário.

- Busca Avançada: Filtros por tipo de estabelecimento (farmácia, posto de saúde, hospital), distância máxima e horário de funcionamento.

- Perfil de Medicamento: Página detalhada para cada medicamento com instruções de descarte, avisos de toxicidade e compatibilidade com tipos de coletores.

- Guia Educativo: Seção com artigos, vídeos e infográficos sobre os riscos do descarte inadequado e benefícios do descarte correto.

- Histórico de Usuário: Registro de descartes realizados (opcional, com consentimento), mostrando impacto ambiental acumulado.

- Responsividade: Design totalmente responsivo para desktop, tablet e smartphone.

#### 4.1.2 Backend (Lógica de Negócio)

- API REST: Endpoints para listar pontos de coleta, buscar medicamentos, registrar descartes e recuperar estatísticas.

- Banco de Dados Georreferenciado: PostgreSQL com extensão PostGIS para otimizar consultas de proximidade.

- Autenticação: Sistema de login opcional (para usuários que desejam rastrear histórico) com suporte a OAuth2 (Google, Facebook).

- Integração com Google Maps API: Plotagem dinâmica de pontos de coleta e cálculo de rotas.

- Módulo de Notificações: Alertas sobre pontos de coleta próximos e campanhas educativas.

#### 4.1.3 Dados e Conteúdo

- Base de Dados de Pontos de Coleta: Cadastro inicial de 500+ farmácias, postos de saúde e centros logísticos parceiros em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

- Biblioteca de Medicamentos: Catálogo com 2.000+ medicamentos comuns, classificados por tipo e risco.

- Conteúdo Educativo: 50+ artigos, infográficos e vídeos sobre descarte correto.

#### 4.1.4 Infraestrutura e DevOps

- Ambiente de Desenvolvimento: Docker containers para paridade entre máquinas.

- Ambiente de Produção: Servidores em nuvem (AWS ou GCP) com auto-scaling.

- CI/CD Pipeline: Integração contínua com testes automatizados e deploy contínuo.

- Monitoramento: Ferramentas de logging, alertas e análise de performance.

### 4.2 Escopo Excluído (Out of Scope)

Os seguintes itens não fazem parte do escopo do MVP:

- Aplicativo Nativo (iOS/Android): O MVP será exclusivamente web. Versões nativas serão consideradas em futuras iterações.

- Integração com Sistemas de Farmácias: Conexão com ERPs de farmácias para sincronização automática de estoque será implementada em versões futuras.

- Rastreabilidade Completa de Medicamentos: Rastreamento de medicamentos do ponto de coleta até a destruição será desenvolvido em fase 2.

- Marketplace de Medicamentos: Funcionalidade de compra/venda de medicamentos não está incluída.

- Suporte Multilíngue: O MVP será em português brasileiro. Suporte a outros idiomas será adicionado posteriormente.

### 4.3 Premissas do Escopo

- Os Conselhos Regionais de Farmácia fornecerão a base de dados inicial de pontos de coleta.

- A API do Google Maps estará disponível e operacional durante todo o período do projeto.

- A equipe de desenvolvimento terá acesso irrestrito a ambientes de desenvolvimento e produção.

- Os requisitos de usuário serão congelados após o final da primeira semana de levantamento.

## 5. CRONOGRAMA E MARCOS

### 5.1 Fases do Projeto

O projeto será executado em 4 fases principais, totalizando 16 semanas (4 meses):

#### Fase 1: Levantamento de Requisitos e Prototipagem (Semanas 1-4)

- Semana 1-2: Entrevistas com stakeholders (CRF, Secretarias de Saúde, usuários finais)

- Semana 2-3: Levantamento detalhado de requisitos funcionais e não-funcionais

- Semana 3-4: Prototipagem de alta fidelidade (wireframes e mockups)

- Marco 1 (Final da Semana 4): Aprovação de requisitos e protótipos

#### Fase 2: Desenvolvimento do MVP (Semanas 5-10)

- Semana 5-6: Sprint 1 - Setup de infraestrutura, autenticação e API base

- Semana 7-8: Sprint 2 - Integração com Google Maps, listagem de pontos de coleta

- Semana 9-10: Sprint 3 - Módulo educativo, guia de medicamentos

- Marco 2 (Final da Semana 10): MVP funcional em ambiente de staging

#### Fase 3: Testes e Homologação (Semanas 11-14)

- Semana 11: Testes de carga e performance

- Semana 12: Testes de segurança (OWASP Top 10, LGPD compliance)

- Semana 13: Testes de usabilidade com usuários reais

- Semana 14: Correção de bugs críticos e ajustes finais

- Marco 3 (Final da Semana 14): Aprovação para produção

#### Fase 4: Lançamento e Monitoramento (Semanas 15-16)

- Semana 15: Deploy em produção, treinamento de suporte

- Semana 16: Monitoramento intensivo, coleta de feedback inicial

- Marco 4 (Final da Semana 16): Lançamento oficial e encerramento do projeto

### 5.2 Marcos Críticos

| Marco | Data | Responsável | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação de Requisitos | Final da Semana 4 | Product Owner | Documento de requisitos assinado por todos os stakeholders |
| MVP Funcional | Final da Semana 10 | Scrum Master | Todas as funcionalidades core operacionais em staging |
| Aprovação para Produção | Final da Semana 14 | CRF/Secretarias | Testes de segurança e performance aprovados |
| Lançamento Oficial | Final da Semana 16 | Gerente de Projeto | Plataforma acessível ao público, com 100+ pontos de coleta cadastrados |

## 6. ORÇAMENTO E RECURSOS

### 6.1 Recursos Humanos

A equipe será composta por:

| Papel | Quantidade | Horas/Mês | Especialidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | 160 | Visão de negócio, parcerias |
| Scrum Master / Gerente de Projeto | 1 | 160 | Liderança técnica, remoção de impedimentos |
| Desenvolvedor Full-Stack Sênior | 2 | 320 | Backend (Node.js), Frontend (React) |
| Desenvolvedor Full-Stack Júnior | 1 | 160 | Suporte em desenvolvimento |
| QA / Tester | 1 | 160 | Testes automatizados e manuais |
| DevOps Engineer | 1 | 80 | Infraestrutura, CI/CD, monitoramento |
| Total | 7 | 1.040 horas/mês | - |

Esforço Total Estimado: 600 horas-homem de desenvolvimento especializado (considerando 4 meses de projeto)

### 6.2 Recursos Tecnológicos

- Licenças de Software: Google Maps API (custo variável por volume), ferramentas de CI/CD (GitHub Actions - gratuito)

- Infraestrutura em Nuvem: AWS ou GCP (estimado em R$ 2.000-3.000/mês para MVP)

- Ferramentas de Desenvolvimento: IDEs, ferramentas de prototipagem (Figma), repositório de código (GitHub)

- Serviços de Terceiros: Autenticação (Auth0), monitoramento (DataDog ou New Relic)

### 6.3 Orçamento Total Estimado

Investimento Orgânico: 600 horas-homem (valor de mercado: R$ 150.000-200.000)

Custos Diretos: R$ 15.000-20.000 (APIs, infraestrutura, ferramentas)

Investimento Total: R$ 165.000-220.000

Nota: O maior ativo do projeto é a propriedade intelectual gerada (código, arquitetura, base de dados de pontos de coleta), que possui valor de mercado significativo para futuras comercializações ou parcerias.

## 7. RISCOS E MITIGAÇÕES

### 7.1 Riscos Identificados

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na obtenção de dados de pontos de coleta | Alta | Alto | Iniciar contato com CRF imediatamente; ter base de dados alternativa como backup |
| Indisponibilidade da API do Google Maps | Baixa | Crítico | Implementar fallback com Mapbox; ter contrato SLA com Google |
| Falta de adesão de usuários | Média | Alto | Campanha de marketing com CRF; parcerias com influenciadores de saúde |
| Violação de LGPD | Baixa | Crítico | Auditoria de segurança externa; conformidade desde o design |
| Rotatividade de equipe | Média | Médio | Documentação completa; cultura de conhecimento compartilhado |

### 7.2 Plano de Contingência

- Contingência Técnica: Manter ambiente de backup em segunda região da nuvem

- Contingência de Dados: Backup diário com replicação geográfica

- Contingência de Equipe: Documentação de código e processos; treinamento cruzado

## 8. CRITÉRIOS DE SUCESSO

O projeto será considerado bem-sucedido se atingir os seguintes critérios ao final das 16 semanas:

- Funcionalidade: 100% das funcionalidades core implementadas e testadas

- Performance: Tempo de resposta < 2 segundos para 95% das requisições

- Disponibilidade: Uptime ≥ 99.5% em produção

- Segurança: Aprovação em auditoria de segurança (OWASP Top 10, LGPD)

- Adoção: Mínimo de 1.000 usuários ativos na primeira semana

- Cobertura Geográfica: Mínimo de 500 pontos de coleta cadastrados

- Satisfação: NPS (Net Promoter Score) ≥ 50 em pesquisa com usuários

- Conformidade: Zero violações de requisitos regulatórios

## 9. APROVAÇÕES E ASSINATURAS

Este Termo de Abertura foi elaborado e revisado por todos os stakeholders envolvidos no projeto.

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Caio Barbosa | _________________ | //____ |
| Gerente de Projeto | Caio Barbosa de Lima | _________________ | //____ |
| Patrocinador (CRF) | [Nome do Representante] | _________________ | //____ |
| Patrocinador (Secretaria de Saúde) | [Nome do Representante] | _________________ | //____ |

## 10. REFERÊNCIAS E ANEXOS

### 10.1 Documentos Relacionados

- Visão Geral do Projeto (5W2H)

- Documento de Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

- Arquitetura Técnica e Diagrama de Componentes

- Plano de Comunicação com Stakeholders

- Plano de Gerenciamento de Riscos

### 10.2 Legislação e Normas

- Decreto Federal nº 10.388/2020 (Logística Reversa de Medicamentos)

- Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD)

- OWASP Top 10 (Segurança de Aplicações Web)

### 10.3 Contatos Importantes

- CRF São Paulo: [Telefone/E-mail]

- Google Maps Support: [Link de suporte]

- Equipe de Desenvolvimento: [E-mail do Scrum Master]

Documento Preparado por: Caio Barbosa de Lima
Data de Preparação: 13 de março de 2026
Versão: 1.0
Status: Aberto para Aprovação