# BACKLOG INICIAL - DESCARTE FARMA

Projeto: Descarte Farma - Aplicativo de Descarte Responsável de Medicamentos
Data: 27 de março de 2026
Versão: 1.0
Status: Pronto para Desenvolvimento

Instituição:Centro Univesitário de Brasília

Professora:Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Alunos:Caio Barbosa de Lima RA:22400449

Lucas Almeida RA:22403149

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Backlog Inicial do Descarte Farma contém todas as histórias de usuário, tarefas técnicas e requisitos necessários para construir o MVP em 14 semanas. O backlog está organizado em:

- 3 Épicos principais

- 15 User Stories com critérios de aceitação

- Estimativas em Story Points (escala Fibonacci)

- Priorização por valor de negócio

- Sprints de 2 semanas

## ÉPICOS

### ÉPICO 1: Localização e Descoberta de Pontos de Coleta

Objetivo: Permitir que usuários encontrem facilmente pontos de coleta próximos
Valor de Negócio: Alto
Estimativa Total: 34 Story Points

### ÉPICO 2: Educação e Guia de Descarte

Objetivo: Fornecer informações claras sobre como descartar medicamentos corretamente
Valor de Negócio: Alto
Estimativa Total: 21 Story Points

### ÉPICO 3: Engajamento e Impacto

Objetivo: Manter usuários engajados e mostrar impacto de suas ações
Valor de Negócio: Médio
Estimativa Total: 13 Story Points

## USER STORIES POR ÉPICO

### ÉPICO 1: LOCALIZAÇÃO E DESCOBERTA

#### US-001: Visualizar Mapa com Localização Atual

Prioridade: P0 (Crítica)
Sprint: 1-2
Story Points: 8
Persona: Cidadão Comum

Como usuário do Descarte Farma
Quero visualizar um mapa com minha localização atual
Para que eu possa ver onde estou e planejar meu trajeto até um ponto de coleta

Critérios de Aceitação:

- Mapa é exibido ao abrir o app

- Localização atual é marcada com ícone azul

- Mapa é interativo (zoom, pan)

- Funciona em dispositivos iOS e Android

- Permissão de localização é solicitada ao primeiro acesso

- Localização atualiza em tempo real (a cada 5 segundos)

Tarefas Técnicas:

- Integrar Google Maps API

- Implementar geolocalização com React Native

- Configurar permissões (iOS/Android)

- Testes de precisão de localização

Notas: Usar Google Maps proxy do Manus para autenticação automática

#### US-002: Exibir Pontos de Coleta no Mapa

Prioridade: P0 (Crítica)
Sprint: 1-2
Story Points: 8
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero ver todos os pontos de coleta próximos marcados no mapa
Para que eu possa identificar rapidamente as opções disponíveis

Critérios de Aceitação:

- Pontos de coleta aparecem como ícones de cruz vermelha vinho

- Ícones são diferenciados por tipo (farmácia, posto, hospital)

- Distância é exibida para cada ponto

- Máximo 10 pontos exibidos por vez (para não poluir mapa)

- Pontos são atualizados a cada 30 segundos

- Clique no ícone abre card com informações

Tarefas Técnicas:

- Criar banco de dados de pontos de coleta

- Implementar algoritmo de proximidade

- Criar ícones personalizados

- Implementar clustering de ícones

Notas: Dados iniciais virão de parcerias com farmácias

#### US-003: Filtrar Pontos de Coleta por Tipo

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 2-3
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero filtrar pontos de coleta por tipo (farmácia, posto, hospital)
Para que eu possa encontrar a opção mais conveniente para mim

Critérios de Aceitação:

- Botões de filtro aparecem no topo do mapa

- Filtros são: Todos, Farmácias, Postos, Hospitais

- Múltiplos filtros podem ser selecionados

- Mapa atualiza ao mudar filtro

- Filtro selecionado é persistido

Tarefas Técnicas:

- Implementar UI de filtros

- Adicionar lógica de filtro no backend

- Atualizar query de pontos

#### US-004: Visualizar Informações do Ponto de Coleta

Prioridade: P0 (Crítica)
Sprint: 2-3
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero clicar em um ponto de coleta e ver informações detalhadas
Para que eu possa confirmar se é o local certo antes de me deslocar

Critérios de Aceitação:

- Card desliza de baixo com informações

- Exibe: Nome, endereço, telefone, horário

- Exibe: Tipos de medicamentos aceitos

- Exibe: Avaliação de usuários (1-5 estrelas)

- Botão "Como Chegar" abre navegação

- Botão "Ligar" abre discador

- Botão "Compartilhar" abre redes sociais

Tarefas Técnicas:

- Criar componente de card

- Integrar com dados de ponto

- Implementar ações (navegar, ligar, compartilhar)

#### US-005: Visualizar Entorno em 360° (Street View)

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 3-4
Story Points: 13
Persona: Idoso, Cidadão Comum

Como usuário
Quero visualizar o entorno do ponto de coleta em 360°
Para que eu possa reconhecer visualmente o local antes de chegar

Critérios de Aceitação:

- Integração com Google Street View

- Visualização 360° é interativa (arrastar para girar)

- Bússola mostra orientação

- Funciona em modo retrato e paisagem

- Carrega em menos de 3 segundos

- Fallback para foto estática se Street View não disponível

Tarefas Técnicas:

- Integrar Google Street View API

- Implementar controles de rotação

- Otimizar performance

- Implementar fallback

Notas: Especialmente importante para idosos e pessoas com mobilidade reduzida

#### US-006: Traçar Rota até Ponto de Coleta

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 4-5
Story Points: 8
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero clicar em "Como Chegar" e receber direções
Para que eu possa navegar até o ponto de coleta com segurança

Critérios de Aceitação:

- Abre app de navegação padrão do sistema (Google Maps, Apple Maps)

- Rota é traçada do local atual até o ponto

- Modo de transporte é auto-detectado (carro, transporte público, a pé)

- Tempo estimado é exibido

- Distância é exibida

Tarefas Técnicas:

- Integrar com Directions API

- Implementar deep linking para apps de navegação

- Tratamento de erros

### ÉPICO 2: EDUCAÇÃO E GUIA DE DESCARTE

#### US-007: Acessar Guia Rápido de Descarte

Prioridade: P0 (Crítica)
Sprint: 1-2
Story Points: 8
Persona: Cidadão Comum, Jovem Ativista

Como usuário
Quero acessar um guia rápido sobre como descartar medicamentos
Para que eu possa aprender a forma correta de descarte

Critérios de Aceitação:

- Guia é acessível via botão no menu principal

- Interface é clara e visual

- Informações são organizadas por categorias

- Tempo de leitura é < 2 minutos

- Funciona offline (dados pré-carregados)

- Ícones e cores facilitam compreensão

Tarefas Técnicas:

- Criar componente de guia

- Estruturar conteúdo educativo

- Implementar navegação entre categorias

- Offline support

#### US-008: Visualizar Instruções por Tipo de Medicamento

Prioridade: P0 (Crítica)
Sprint: 2-3
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero ver instruções específicas para diferentes tipos de medicamentos
Para que eu possa descartar cada um corretamente

Critérios de Aceitação:

- Categorias: Sólidos, Líquidos, Objetos Cortantes

- Cada categoria tem instruções passo a passo

- Ícones visuais acompanham instruções

- Informações sobre riscos ambientais

- Exemplos de medicamentos em cada categoria

- Botão "Não Posso Descartar Assim" com alternativas

Tarefas Técnicas:

- Criar estrutura de dados de medicamentos

- Implementar UI de instruções

- Adicionar ícones e imagens

#### US-009: Visualizar Informações sobre Riscos Ambientais

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 3-4
Story Points: 5
Persona: Jovem Ativista

Como usuário ambientalmente consciente
Quero entender os riscos de descartar medicamentos incorretamente
Para que eu seja motivado a fazer a coisa certa

Critérios de Aceitação:

- Seção "Por Que Importa" explica impacto ambiental

- Dados quantitativos sobre contaminação

- Exemplos visuais de impacto

- Informações sobre bioacúmulo

- Estatísticas globais

- Chamada para ação clara

Tarefas Técnicas:

- Pesquisar e compilar dados

- Criar visualizações

- Implementar seção educativa

#### US-010: Compartilhar Guia com Amigos

Prioridade: P2 (Média)
Sprint: 4-5
Story Points: 3
Persona: Jovem Ativista

Como usuário
Quero compartilhar o guia de descarte com amigos
Para que eu possa ajudar a disseminar conhecimento

Critérios de Aceitação:

- Botão "Compartilhar" em cada seção

- Opções: WhatsApp, Facebook, Twitter, Email

- Mensagem pré-formatada é enviada

- Link para app é incluído

- Rastreamento de compartilhamentos

Tarefas Técnicas:

- Integrar share APIs

- Criar mensagens pré-formatadas

- Analytics de compartilhamentos

### ÉPICO 3: ENGAJAMENTO E IMPACTO

#### US-011: Visualizar Dashboard de Estatísticas

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 5-6
Story Points: 8
Persona: Jovem Ativista, Cidadão Comum

Como usuário
Quero ver um dashboard com estatísticas de descartes
Para que eu possa entender o impacto coletivo

Critérios de Aceitação:

- Dashboard mostra: Total de descartes, Medicamentos mais descartados

- Ranking de erros mais comuns

- Impacto ambiental estimado

- Gráficos visuais e fáceis de entender

- Dados são atualizados diariamente

- Comparação com período anterior

Tarefas Técnicas:

- Criar backend de analytics

- Implementar gráficos (Chart.js)

- Agregação de dados

- Caching para performance

#### US-012: Registrar Descarte Realizado

Prioridade: P1 (Alta)
Sprint: 5-6
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum, Jovem Ativista

Como usuário
Quero registrar quando realizo um descarte correto
Para que eu possa contribuir às estatísticas e receber reconhecimento

Critérios de Aceitação:

- Botão "Descarte Realizado" na tela de ponto

- Solicita confirmação

- Registra data, hora, local, quantidade

- Exibe mensagem de sucesso

- Adiciona ponto ao usuário

- Contribui ao dashboard global

Tarefas Técnicas:

- Criar endpoint de registro

- Implementar UI de confirmação

- Validação de dados

- Atualização de estatísticas

#### US-013: Visualizar Histórico Pessoal de Descartes

Prioridade: P2 (Média)
Sprint: 6-7
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero ver meu histórico de descartes realizados
Para que eu possa acompanhar minha contribuição

Critérios de Aceitação:

- Seção "Meus Descartes" no menu

- Lista de descartes com data, local, quantidade

- Total de medicamentos descartados

- Impacto pessoal estimado

- Filtro por período

- Exportar histórico (PDF)

Tarefas Técnicas:

- Criar endpoint de histórico

- Implementar UI de lista

- Cálculo de impacto pessoal

- Geração de PDF

#### US-014: Sistema de Pontos e Badges

Prioridade: P2 (Média)
Sprint: 6-7
Story Points: 8
Persona: Jovem Ativista

Como usuário
Quero ganhar pontos e badges por ações
Para que eu seja motivado a continuar usando o app

Critérios de Aceitação:

- Pontos são ganhos por: Descarte realizado (10 pts), Compartilhamento (5 pts), Referência (20 pts)

- Badges: "Primeiro Descarte", "10 Descartes", "Embaixador"

- Perfil mostra pontos e badges

- Leaderboard mostra top usuários

- Ranking é atualizado diariamente

Tarefas Técnicas:

- Criar sistema de pontos

- Implementar badges

- Leaderboard backend

- Notificações de conquista

#### US-015: Notificações e Lembretes

Prioridade: P2 (Média)
Sprint: 7-8
Story Points: 5
Persona: Cidadão Comum

Como usuário
Quero receber lembretes sobre descarte
Para que eu não esqueça de descartar medicamentos vencidos

Critérios de Aceitação:

- Notificação semanal: "Você tem medicamentos para descartar?"

- Notificação ao passar perto de ponto de coleta

- Notificação ao atingir milestone (10, 50, 100 descartes)

- Usuário pode configurar frequência

- Notificações respeitam horário de silêncio

Tarefas Técnicas:

- Implementar push notifications

- Geofencing para notificações de proximidade

- Agendamento de notificações

- Preferências de usuário

## BACKLOG TÉCNICO

### Tarefas de Infraestrutura

#### BT-001: Configurar Ambiente de Desenvolvimento

Story Points: 3
Sprint: 1
Descrição: Configurar repositório, CI/CD, ambientes de desenvolvimento/staging/produção

#### BT-002: Configurar Banco de Dados

Story Points: 5
Sprint: 1-2
Descrição: Criar schema, migrations, índices para pontos de coleta, usuários, descartes

#### BT-003: Implementar Autenticação

Story Points: 8
Sprint: 2-3
Descrição: Sistema de login/registro, JWT, refresh tokens, segurança

#### BT-004: Implementar API REST

Story Points: 13
Sprint: 2-4
Descrição: Endpoints para pontos, usuários, descartes, estatísticas

#### BT-005: Implementar Segurança

Story Points: 8
Sprint: 5-6
Descrição: HTTPS, rate limiting, validação de entrada, proteção contra XSS/CSRF

#### BT-006: Implementar Analytics

Story Points: 5
Sprint: 6-7
Descrição: Rastreamento de eventos, dashboard de métricas

#### BT-007: Testes Automatizados

Story Points: 13
Sprint: 4-8
Descrição: Unit tests, integration tests, E2E tests (cobertura 80%+)

#### BT-008: Documentação da API

Story Points: 5
Sprint: 7-8
Descrição: Swagger/OpenAPI, documentação de endpoints

## PLANEJAMENTO DE SPRINTS

### Sprint 1 (Semanas 1-2): Fundação

Objetivo: Configurar infraestrutura e iniciar funcionalidades críticas

Histórias:

- US-001: Visualizar Mapa (8 pts)

- US-007: Guia Rápido (8 pts)

- BT-001: Ambiente (3 pts)

- BT-002: Banco de Dados (5 pts)

Total: 24 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 2 (Semanas 3-4): Mapa e Descoberta

Objetivo: Completar funcionalidades de localização

Histórias:

- US-002: Exibir Pontos (8 pts)

- US-004: Informações do Ponto (5 pts)

- US-008: Instruções por Tipo (5 pts)

- BT-003: Autenticação (8 pts)

Total: 26 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 3 (Semanas 5-6): Filtros e Street View

Objetivo: Melhorar descoberta e visualização

Histórias:

- US-003: Filtrar Pontos (5 pts)

- US-005: Street View (13 pts)

- US-009: Riscos Ambientais (5 pts)

- BT-004: API REST (13 pts)

Total: 36 pts
Capacidade: 25 pts (ajustar para próximas sprints)

### Sprint 4 (Semanas 7-8): Navegação e Educação

Objetivo: Completar jornada de descoberta

Histórias:

- US-006: Traçar Rota (8 pts)

- US-010: Compartilhar Guia (3 pts)

- BT-007: Testes (13 pts)

Total: 24 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 5 (Semanas 9-10): Engajamento

Objetivo: Implementar dashboard e registro de descartes

Histórias:

- US-011: Dashboard (8 pts)

- US-012: Registrar Descarte (5 pts)

- BT-005: Segurança (8 pts)

Total: 21 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 6 (Semanas 11-12): Histórico e Gamificação

Objetivo: Aumentar engajamento com histórico e badges

Histórias:

- US-013: Histórico Pessoal (5 pts)

- US-014: Pontos e Badges (8 pts)

- BT-006: Analytics (5 pts)

Total: 18 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 7 (Semana 13): Notificações e Finalização

Objetivo: Implementar notificações e preparar para lançamento

Histórias:

- US-015: Notificações (5 pts)

- BT-008: Documentação (5 pts)

- Testes finais e correções (15 pts)

Total: 25 pts
Capacidade: 25 pts

### Sprint 8 (Semana 14): Lançamento e Monitoramento

Objetivo: Lançar MVP e monitorar

Atividades:

- Deploy em produção

- Monitoramento de performance

- Suporte ao usuário

- Coleta de feedback

## RESUMO DE ESTIMATIVAS

| Categoria | Story Points | Histórias |
| --- | --- | --- |
| Épico 1: Localização | 34 | 6 |
| Épico 2: Educação | 21 | 4 |
| Épico 3: Engajamento | 13 | 5 |
| Backlog Técnico | 60 | 8 |
| TOTAL | 128 | 23 |

## CRITÉRIOS DE PRONTO (DEFINITION OF DONE)

Cada história deve atender aos seguintes critérios antes de ser considerada pronta:

- Código foi escrito e revisado

- Testes unitários foram criados (cobertura 80%+)

- Testes de integração passaram

- Documentação foi atualizada

- Code review foi aprovado

- Testes de performance foram realizados

- Testes de segurança foram realizados

- Funcionalidade foi testada em dispositivos reais

- Não há regressões em funcionalidades existentes

- Aceita critérios de aceitação

## PRÓXIMOS PASSOS

- Validar Backlog com stakeholders

- Refinar Histórias em detalhes técnicos

- Estimar Mais Precisamente com equipe de desenvolvimento

- Iniciar Sprint 1 com planejamento detalhado

- Comunicar Timeline com stakeholders

Documento Estruturado por: Manus AI
Data: 27 de março de 2026
Versão: 1.0
Status: Pronto para Desenvolvimento
Próxima Revisão: Após Sprint 1